НИКОЛАЕВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УКРАИНСКОГО ОБЩЕСТВА ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

ПЕРСПЕКТИВНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА УВЕКОВЕЧЕНИЯ ПАМЯТИ

АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА СУВОРОВА

В НИКОЛАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

(2009-2013 годы)

1. Массовые патриотические мероприятия.

| № п/п | Мероприятие | Сроки проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Походы по местам боевой славы суворовских войск | Май месяц – ежегодно | Безушко С.В. |
| 1.2. | Исторические реконструкции боевых эпизодов сражений, в том числе: - Кинбурнского сражения; - Штурма крепости Очаков | Октябрь 2010 и 2012 годов Декабрь 2011 и 2013 годов | Безушко С.В. |
| 1.3. | Торжественные мероприятия, посвящённые годовщинам рождения и смерти А.В.Суворова, его военных побед | 24 ноября, 18 мая, 14 октября, 19 декабря – ежегодно | Безушко С.В., Иванов С.В., Росляков С.Н., Журмий Н.Н., Журмий Н.П. |

2. Выявление и охрана памятников культурного наследия, связанных с деятельностью А.В.Суворова.

| № п/п | Мероприятие | Сроки проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Историко-архивные и историко-библиографические исследования событий, связанных с деятельностью А.В.Суворова | 2009-2013 годы | Иванов С.В., Курганская Е.Ю., Неполюк Н.Ю., Шамбора О.В. |
| 2.2. | Археологическое обследование Кинбурнской косы с целью выявления объектов, связанных с событиями русско-турецкой войны 1787-1791 годов | Июль-сентябрь 2009 и 2010 годов | Иванов С.В., Журмий Н.П., Курганская Е.Ю., Лобко А.Г., Лысикова Г.С., Снытко И.А. |
| 2.3. | Археологические разведки, раскопки и музеефикация объектов культурного наследия русско-турецкой войны 1787-1791 годов; сооружение новых памятных знаков | Июль-сентябрь 2011-2013 годов | Иванов С.В., Журмий Н.П., Курганская Е.Ю., Лобко А.Г., Лысикова Г.С., Снытко И.А., Безушко С.В., Макушин Ю.А. |
| 2.4. | Восстановление памятника А.В.Суворову на Кинбурнской косе, в том числе: - архитектурный конкурс на лучший проект восстанавливаемого памятника; - сооружение восстанавливаемого памятника. | Март-октябрь 2009 года 2010 год | Иванов С.В., Безушко С.В., Росляков С.Н., Неполюк Н.Ю., Журмий Н.Н. |
| 2.5. | Реставрация памятника А.В.Суворову, ремонт, реставрация и благоустройство Памятника суворовским солдатам в г. Очакове | 2011-2013 годы | Иванов С.В., Росляков С.Н., Журмий Н.П., Макушин Ю.А. |
| 2.6. | Восстановление диорамы "Штурм крепости Очаков" в Очаковском военно-историческом музее имени А.В.Суворова, в том числе: - сооружение пристройки к зданию музея; - восстановление диорамы. | 2011-2012 годы 2013 год | Иванов С.В., Росляков С.Н., Мелёхин А.П., Макушин Ю.А. |

3. Популяризация наследия А.В.Суворова и его деятельности

| № п/п | Мероприятие | Сроки проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Украинско-российская научная конференция, посвящённая 225-летию взятия суворовскими войсками турецкой крепости Очаков | 2013 год | Иванов С.В., Росляков С.Н., Безушко С.В., Курганская Е.Ю., Лысикова Г.С., Лобко А.Г., Неполюк Н.Ю., Николаев Н.И., Снытко И.А. |
| 3.2. | Научные, научно-популярные, информационные публикации, телерадиопередачи о наследии и деятельности А.В.Суворова | 2009-2013 годы | Агеев Ю.Н., Неполюк Н.Ю. |
| 3.3. | Выставки материалов и создание музейных экспозиций, связанных с наследием и деятельностью А.В.Суворова | 2010-2013 годы | Росляков С.Н., Шамбора О.В., Денисюк Н.И. |

4. Обеспечение выполнения мероприятий Программы

| № п/п | Мероприятие | Сроки проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Организационное обеспечение, в том числе: - создание и организация работы Наблюдательного совета Программы; - организация сотрудничества с Николаевским Суворовским комитетом, другими "Суворовскими" и казаческими организациями; - организация сотрудничества с органами исполнительной власти и местного самоуправления, политическими организациями; - организация сотрудничества с творческими союзами; - организация сотрудничества с органами государственной власти и общественными организациями Российской Федерации; - организация сотрудничества с Главным советом Украинского общества охраны памятников истории и культуры | 2009 год 2009-2013 годы 2009-2013 годы 2009-2013 годы 2009-2013 годы 2009-2013 годы | Иванов С.В. Безушко С.В. Иванов С.В. Росляков С.Н., Агеев Ю.Н. Иванов С.В., Безушко С.В., Росляков С.Н., Неполюк Н.Ю. Иванов С.В., Курганская Е.Ю., Мелёхин А.П. |
| 4.2. | Художественное оформление материалов, связанных с выполнением Программы | 2009-2013 годы | Журмий Н.Н., Росляков С.Н. |
| 4.3. | Финансовое обеспечение, в том числе: - сбор специальных благотворительных средств; - привлечение средств других общественных организаций; - привлечение средств бюджетных учреждений | 2009-2013 годы 2009-2013 годы 2009-2013 годы | Иванов С.В., Курганская Е.Ю., Неполюк Н.Ю. Иванов С.В., Безушко С.В. Правление НОО УООПИК, Наблюдательный совет Программы |

Председатель правления Николаевской областной организации

Украинского общества охраны памятников истории и культуры,

член Украинского национального комитета ICOMOS										С.В.Иванов